## Sheet1
대분류 | 소분류 | 상세내용 | 담당자 | 예상 소요일 (1일=3시간) | 예상시작일 | 예상종료일 | 완료일 | 완료여부
공통 | 정규화 | 날짜/금액/기능번호 유효성검사 |  | 3 |  |  |  |  | common | checkDate ~
|  | 금액 콤마 찍기 | [7 empty] | numberWithComma
|  | 시작날짜 종료날짜 체크 | [7 empty] | checkDateTerm
|  | 평균함수/합계함수 |  | 3
현재날짜 가져오기
메인 |  | 메인목록보여주기 ---------------------------------- [ESC] 종료 오늘의 날짜 : 2021-05-31 총 자산 : 300000원 금일수익 : 100원 금일지출 : 100원 ---------------------------------- 원하시는 기능의 번호를 입력하세요 [1] 지출입력 [2] 수입입력 [3] 통계 [4] 금일 수입/지출 |  | 1
|  | 총자산 가져오기 |  | 1
|  | 금일수익가져오기 |  | 2
|  | 금일지출가져오기 |  | 2
|  | 기능번호 입력시 화면전환 |  | 1
지출 | 지출입력화면 | 지출입력화면보여주기 ---------------------------------- [ESC] 메인으로 돌아가기 날짜를 입력하세요 (yyyy-mm-dd) 분류를 선택하세요 금액을 입력하세요 [ 2021-05-31 식비 8000원 ] 1. 저장 2.취소 -------------------------------------- 저장후 화면 > 지출입렵화면 보여줌! |  | 1
|  | 저장하기 |  | 1
수입 | 수입입력화면 | 수입입력화면보여주기 ---------------------------------- [ESC] 메인으로 돌아가기 날짜를 입력하세요 (yyyy-mm-dd) 분류를 선택하세요 금액을 입력하세요 [ 2021-05-31 식비 8000원 ] 1. 저장 2.취소 -------------------------------------- 저장후 화면 > 수입입렵화면 보여줌! |  | 1
|  | 저장하기 |  | 1
통계 | 통계메인 | 통계화면보여주기 ---------------------------------- [ESC] 메인으로 돌아가기 시작 날짜를 입력하세요 (yyyy-mm-dd) 종료 날짜를 입력하세요 분류를 선택하세요 1. 수입 2 지출 |  | 1
|  | 해당 기능번호로 이동하기 |  | 1
|  | 시작날짜 종료날짜 체크 |  | 0.5
| 통계수입 | 수입통계화면 [ESC] 메인으로 돌아가기 [0] 이전으로 돌아가기 [2021-01-01~2021-05-31] 월급 : 800원 (80%) 용돈 : 100원 (10%) 기타 : 100원 (10%) 총수입 : 1000원 |  | 1
|  | 분류별로 합계 및 통계 계산하기 |  | 6
| 통계지출 | 지출통계화면 [ESC] 메인으로 돌아가기 [0] 이전으로 돌아가기 [2021-01-01~2021-05-31] 식비 : 800원 (80%) 교통비 : 100원 (10%) 기타 : 100원 (10%) 총지출 : 1000원 |  | 1
|  | 분류별로 합계 및 통계 계산하기 |  | 3
30.5
내일할것
ERD
프로젝트 뼈대만들기
WBS 완성하기